## Statistique
N° | Nom du Feuille Excel | Scénario | Description | Domaine du Scénario | Pourcentage par Domaine | Pourcentage par Scénario | Lot | Documentation du Scénario % | Responsible de la documentation | Avancement de la Documentation | Première Exécution du scénario % | Responsible Exécution 1 | Avancement de l'Exécution 1 | Deuxième Exécution du scénario % | Responsible Exécution 2 | Avancement de l'Exécution 2 | Commentaire | ATS | Date de Livraison | Estimation de Documentation
IRL Marché Etranger
Les règles de gestion: IRL
1 | RDG_IRL_DN | Date de négociation | La date de négociation doit être inférieure ou égale à la date du jour | Règles de gestion | 20% | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
2 | RDG_IRL_DD | Date de négociation - Date de dénouement | La date de négociation doit être inférieure ou égale à la date de dénouement |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
3 | RDG_IRL_CT_1 | Compte-titres | Le compte titres client doit être actif |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
4 | RDG_IRL_CT_2 | Compte-titres | Le compte titres client n’est pas défini (IRL reçu via Swift) |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
5 | RDG_IRL_CE_1 | Compte-espèces | Le compte espèces client n’est pas défini (IRL reçu via Swift) |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
6 | RDG_IRL_CE_2 | Compte-espèces | Le compte espèces client n’est pas celui du client |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
7 | RDG_IRL_CE_3 | Compte-espèces | La devise du compte espèces client doit être celle de dénouement |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
8 | RDG_IRL_ASC | Adresse swift client | Le BIC reçu dans le Swift n’est pas autorisé à instruire pour le compte titres |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
9 | RDG_IRL_T | Titre | Le titre n’est pas défini (IRL reçu via Swift) |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
10 | RDG_IRL_RC | Référence client | La référence client est dupliqué pour le compte titre client |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
11 | RDG_IRL_Q_1 | Quantité | La quantité ne doit pas être décimalisée pour les actions |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
12 | RDG_IRL_Q_2 | Quantité | La quantité ne doit pas être négative |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
13 | RDG_IRL_C | Contrepartie | La contrepartie doit être renseignée |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
14 | RDG_IRL_D | Dépositaire | Le dépositaire doit être actif |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
15 | RDG_IRL_CDD | Chaine de dénouement | La chaine de dénouement doit être renseignée |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
16 | RDG_IRL_PDD | Place de dénouement | La place de dénouement dans la chaine de dénouement doit être renseignée |  |  | 6% | Lot1 | 1.2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
17 | RDG_IRL_MDD | Montant de dénouement | Le montant de dénouement doit être zéro pur les IRL sans frais |  |  | 4% | Lot1 | 0.8% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
IRL Classique: Achat
18 | IRL_RF_1 | IRL d'achat sans paiement : traitement manuel | IRL d'achat sans paiement : traitement manuel | IRL Réception avec ou sans paiement | 20% | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
19 | IRL_RF_2 | IRL d'achat sans paiement : traitement automatique | IRL d'achat sans paiement : traitement automatique |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
20 | IRL_RVF_3 | IRL d'achat Contre paiement : traitement manuel | IRL d'achat Contre paiement : traitement manuel |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
21 | IRL_RVF_4 | IRL d'achat Contre paiement : traitement automatique | IRL d'achat Contre paiement : traitement automatique + insufissance de Cash |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
22 | IRL_RVF_5 | Annulation manuelle d'une IRL instruite non transmise au dépositaire | Annulation manuelle d'une IRL instruite non transmise au dépositaire |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
23 | IRL_RVF_6 | Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire | Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
24 | IRL_RVF_8 | IRL d'achat globale | IRL globale |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
25 | IRL_RVF_9 | IRL d'achat globale Automatique | IRL d'achat globale Automatique via fichier excel |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
26 | IRL_RVF_10 | IRL d'achat avec Paiementautomatique via fichier excel | IRL d'achat avec Paiementautomatique via fichier excel |  |  | 10% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
IRL Classique: Vente
27 | IRL_DF_5 | IRL de vente sans paiement : traitement manuel | IRL de vente sans paiement : traitement manuel | IRL Livraison avec ou sans paiement | 20% | 12% | Lot1 | 2.4% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
28 | IRL_DF_6 | IRL de vente sans paiement : traitement automatique | IRL de vente sans paiement : traitement automatique |  |  | 12% | Lot1 | 2.4% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
29 | IRL_DVP_7 | IRL de vente contre paiement : traitement manuel + donnée invalide | IRL de vente contre paiement : traitement manuel + donnée invalide |  |  | 13% | Lot1 | 2.6% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
30 | IRL_DVP_8 | IRL de vente contre paiement : traitement automatique + Annulation | IRL de vente contre paiement : traitement automatique + Annulation |  |  | 13% | Lot1 | 2.6% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
31 | IRL_DVP_9 | Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire | Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire |  |  | 13% | Lot1 | 2.6% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
32 | IRL_DVP_11 | IRL de vente globale | IRL de vente globale |  |  | 12% | Lot1 | 2.4% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
33 | IRL_DVP_12 | IRL de vente déversée depuis le carnet d’ordre | IRL de vente déversée depuis le carnet d’ordre |  |  | 12% | Lot1 | 2.4% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
Transfert cross border de Maroc Telecom
34 | TR_CRBR_ME_EOB | transfert cross border de Maroc Telecom : marché étranger / EUROCLEAR BANK | Transfert cross border de Maroc Telecom : Répatriement des Titres IAM de Euroclear à Maroclear | Transfert cross border | 10% | 25% | Lot1 | 2.5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
35 | TR_CRBR_ME_BPSS | transfert cross border de Maroc Telecom : marché étranger / BPSS | transfert cross border de Maroc Telecom : Répatriement des Titres IAM de BPSS à Maroclear |  |  | 25% | Lot1 | 2.5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
36 | TR_CRBR_ML_EOB | transfert cross border de Maroc Telecom : marché local / EUROCLEAR BANK | transfert cross border de Maroc Telecom :transfert des titres de Maroclear Vers Euroclear BANK |  |  | 25% | Lot1 | 2.5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
37 | TR_CRBR_ML_EOB | transfert cross border de Maroc Telecom : marché local / BPSS | transfert cross border de Maroc Telecom :transfert des titres de Maroclear Vers BPSS |  |  | 25% | Lot1 | 2.5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
Mise / prise en Pension
38 | PRL_REPO_RDG_1 | Date de retour | La date de retour (Maturité) n’est pas renseignée | IRL REPO | 15% | 20% | Lot1 | 3% |  | 100% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% |  |  |  | 0.125
39 | PRL_REPO_RDG_2 | Montant de retour | Le montant de retour n’est pas renseigné |  |  | 20% | Lot1 | 3% |  | 100% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% |  |  |  | 0.125
40 | PRL_REPO_RDG_3 | Date de retour | La date de retour (Maturité) doit être supérieure ou égale à la date de dénouement |  |  | 20% | Lot1 | 3% |  | 100% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% |  |  |  | 0.125
41 | IRL_REPO_1 | IRL REPO | La gestion d'une IRL REPO |  |  | 20% | Lot1 | 3% |  | 100% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% |  |  |  | 0.125
42 | PRL_RVPO_2 | IRL RVPO | La gestion d'une IRL RVPO |  |  | 20% | Lot1 | 3% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
Transferts
43 | Transfert OPCVM via FundSettle_Déversement du FundSettle sur le RL | Transfert OPCVM via FundSettle_Déversement du FundSettle sur le RL | Déversement du FundSettle sur le RL | Transferts | 10% | 20% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
44 | Transfert OPCVM via FundSettle_Transfert d'une position | Transfert transferts OPCVM via FundSettle_Transfert d'une position | Transfert d'une position |  |  | 20% | Lot1 | 2% |  | 100%
45 | Tranfert interne 1 | Tranfert interne 1 | Transfert compte à compte : pour un mm Custodian et mm Compte Nostro titres |  |  | 20% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
46 | Tranfert interne 2 | Tranfert interne 2 | Transfert compte à compte : pour un mm Custodian et deux Compte Nostro titres Differents |  |  | 20% | Lot1 | 2% |  | 100%
47 | Transfer externe | Transfer externe |  |  |  | 20% | Lot1 | 2% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
Natissement
48 | Nantissement | Nantissement | Nantissement - levée de nantissement | Nantissement | 5% | 100% | Lot1 | 5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
Prêt / Emprunt
49 | Prêt | IRL prêt | Aller prêteur - Retour prêteur | Prêt Emprunt | 0.05 | 50% | Lot1 | 2.5% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
50 | Emprunt | IRL emprunt | Aller emprunteur - Retour emprunteur |  |  | 50% | Lot1 | 0% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0.125
[8 empty] | 97.9% |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | #NAME?

## RDG_IRL_DN
Script Name : Date de négociation
Description : La date de négociation doit être inférieure ou égale à la date du jour
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement : date de négociation > date du jour | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_DD
Script Name : Date de négociation - Date de dénouement
Description : La date de négociation doit être inférieure ou égale à la date de dénouement
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement : Date de negociation > date de denouement | IRL est cree avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CT_1
Script Name : Compte-titres
Description : Le compte titres client doit être actif
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement avec un compte titre désactivé | IRL est cree avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CT_2
Script Name : Compte-titres
Description : Le compte titres client n’est pas défini (IRL reçu via Swift)
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement avec un compte titre inconnu | IRL est cree avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CE_1
Script Name : Compte-espèces
Description : Le compte espèces client n’est pas défini (IRL reçu via Swift)
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement avec un compte cash inconnu | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CE_2
Script Name : Compte-espèces
Description : Le compte espèces client n’est pas celui du client
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement : Le compte espèces client n’est pas celui du client | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CE_3
Script Name : Compte-espèces
Description : La devise du compte espèces client doit être celle de dénouement
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement : La devise du compte espèces client differente de celle de dénouement | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_ASC
Script Name : Adresse swift client
Description : Le BIC reçu dans le Swift n’est pas autorisé à instruire pour le compte titres
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement avec un BIC non autorisé pour le compte titre | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_RC
Script Name : Référence client
Description : La référence client est dupliqué pour le compte titre client
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | IRL avec la même référence client existe déjà pour le compte-titres client renseigné. | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_Q_1
Script Name : Quantité
Description : La quantité ne doit pas être décimalisée pour les actions
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement avec une quantité décimalisée pour les actions | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_T
Script Name : Titre
Description : Le titre n’est pas défini (IRL reçu via Swift)
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement avec un titre inconnu | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_Q_2
Script Name : Quantité
Description : La quantité ne doit pas être négative
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement ;avec une quantité négative | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_C
Script Name : Contrepartie
Description : La contrepartie doit être renseignée
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement ;La contrepartie non renseignée | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_D
Script Name : Dépositaire
Description : Le dépositaire doit être actif
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement avec dépositaire désactivé | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_CDD
Script Name : Chaine de dénouement
Description : La chaine de dénouement doit être renseignée
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement ;La chaine de dénouement non renseignée | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_PDD
Script Name : Place de dénouement
Description : La place de dénouement dans la chaine de dénouement doit être renseignée
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement : Description : La place de dénouement dans la chaine de dénouement non renseignée | IRL est créée avec statut : Incomplete | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.
Etape 2 | L'utilisateur peut consulter l'instruction créée, vérifier l'erreur puis procéder à la réparation de l'instruction | IRL est créée avec statut : Instruit | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## RDG_IRL_MDD
Script Name : Montant de dénouement
Description : Le montant de dénouement doit être zéro pur les IRL sans frais
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement avec prix |  | E008 | L’instruction de règlement livraison obéit à des règles de gestion. Si une règle est violée l’IRL est crée dans un état incomplet et fera l’objet d’un rejet, une annulation ou un recyclage. L’utilisateur intervient manuellement pour compléter les informations manquantes.

## IRL_RF_1
Script Name : IRL_RF_Manuel
Description : IRL d'achat sans paiement : traitement manuel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système A partir du Compte Titres, le système doit déduire le Client et son Compte Le système doit déduire la date de dénouement théorique à partir de la fenêtre de dénouement Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées => instruction est créée dans le statut "en attente de validation" | E001 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Validation manuelle de l'IRL créée | L'instruction client passe au statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client et marché dans le statut 'Instruit" Un MT540 est envoyé au dépositaire | E001/ E010 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Génération de l’IRL au Dépositaire : MT54X : 540 – 541 – 542 – 543 Les Swift à générer au dépositaire doivent passer par une étape de confirmation d’envoi
Etape 3 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction Marché reste dans le statut "instruite" mais avec statut de validation " en attente de validation d'appariement" | E001/ E011 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apppariement manuel via un écran dédié
Etape 4 | Validation de l'appariement | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E001 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 5 | dénouement manuel de l'instruction Marché et client | Une Instruction Marché reste dans le statut "apparié" avec statut de validation " en attente de validation de l'appariement" | E001/ E015 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement manuel via un écran dédié
Etape 6 | Validation du dénouement | L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT544 confirmation de dénouement est envoyé au client | E001 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_RF_2
Script Name : IRL_RF_Automatique
Description : IRL d'achat sans paiement : traitement automatique
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT540 : IRL d'achat sans paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées Une instruction client est créée dans le statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client est coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT540 est envoyé au dépositaire | E001 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Récéption d'un MT548 MTCH//MATCH : Appriement automatique | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E001/ E012/ E013 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apariement automatique à la réception d'un MT548 / Génération de MT548 aux clients suite à l'appariement de l'instruction
Etape 3 | Récéption d'un MT544 du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT544 confirmation de dénouement est envoyé au client | E001/ E014/ E016 | Gestion des opérations simple d'achat Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift

## IRL_RVP_3
Script Name : IRL_RVF_Manuel
Description : IRL d'achat contre paiement : traitement manuel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat contre paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système A partir du Compte Titres, le système doit déduire le Client et son Compte Le système doit déduire la date de dénouement théorique à partir de la fenêtre de dénouement Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées => instruction est créée dans le statut "en attente de validation" | E002 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Validation manuelle de l'IRL créée | un CRO de réservation espéce est envoyé au systéme Cash et un aquittement est reçu (wsdl) L'instruction client passe au statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client et client marché dans le statut 'Instruit" Un MT541 est envoyé au dépositaire | E002/ E010 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Génération de l’IRL au Dépositaire : MT54X : 540 – 541 – 542 – 543 Les Swift à générer au dépositaire doivent passer par une étape de confirmation d’envoi
Etape 3 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction Marché reste dans le statut "instruite" avec statut de validation " en attente de validation d'appariement" | E002/ E011 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apppariement manuel via un écran dédié
Etape 4 | Validation de l'appariement | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E002 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 5 | dénouement manuel de l'instruction Marché et client | Une Instruction Marché reste dans le statut "apparié" avec statut de validation " en attente de validation de l'appariement" | E002/ E015 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement manuel via un écran dédié
Etape 6 | Validation du dénouement | L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un CRO est généré pour impacter lea compte espéce du client avec le montant de dénouement. un MT5454 confirmation de dénouement est envoyé au client | E002 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_RVP_4
Script Name : IRL_RVP_Automatique
Description : IRL d'achat contre paiement : traitement automatique + insufissance de Cash
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées un CRO de réservation espéce est envoyé au systéme Cash et un NACK est reçu (wsdl) Une Instruction client est créée dans le statut "Insuffisance d'éspéce" un MT 548 PPRC//MONY est envoyé au client | E002 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | le client alimente son compte chez la banque, l'utilisateur procéde à la vérification du compte cash du client puis accepte l'IRL | un deuxiéme CRO de réservation est envoyé à la banque et un ACK est reçu L'instruction client passe au statut "instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client est coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT541 est envoyé au dépositaire | E002 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Récéption d'un MT548 MTCH//MATCH : Appriement automatique | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E002/ E012/ E013 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apariement automatique à la réception d'un MT548 / Génération de MT548 aux clients suite à l'appariement de l'instruction
Etape 3 | Récéption d'un MT544 du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un CRO est généré pour impacter lea compte espéce du client avec le montant de dénouement. un MT545 confirmation de dénouement est envoyé au client | E002/ E014/ E016 | Gestion des opérations simple d'achat contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift

## IRL_RVF_5
Script Name : Annulation manuelle d'une IRL instruite non transmise au dépositaire
Description : Annulation manuelle d'une IRL instruite non transmise au dépositaire
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT541 : IRL d'achat contre paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées un CRO de réservation espéce est envoyé au systéme Cash et un NACK est reçu (wsdl) Une Instruction client est créée dans le statut "Insuffisance d'éspéce" un MT 548 PPRC//MONY est envoyé au client | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 2 | Annulation manuelle d' IRL suite à la demande du client | L'instruction client passe au statut "annulé" un MT 548 IPRC//CAND est envoyé au client | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,

## IRL_RVF_6
Script Name : Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire
Description : Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL d'achat sans paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système A partir du Compte Titres, le système doit déduire le Client et son Compte Le système doit déduire la date de dénouement théorique à partir de la fenêtre de dénouement Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées => instruction est créée dans le statut "en attente de validation" | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 2 | Validation manuelle de l'IRL créée | L'instruction client passe au statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client et marché dans le statut 'Instruit" Un MT540 est envoyé au dépositaire | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 3 | Annulation manuelle d' IRL suite à la demande du client | les instruction client et marché sont marquées "en cours d'annulation" = true un MT540 CANC est envoyé au dépositiare | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 4 | le dépositaire accepte l'annulation l'utilisateur procéde à l'annulation manuelle de l'instruction marché | les instruction client et marché sont annulées les suspens en cours sont annulés coté client et marché un MT 548 IPRC//CAND est envoyé au client | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,

## IRL_RVF_8
Script Name : IRL d'achat globale
Description : IRL d'achat globale
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie Instruction Globale : achat sans paiement •Une ORL globale est composée de plusieurs ORL Simples ayant encommun :–La source (exemple: Gestionnaire de fonds) –Le titre –Les dates –Le Type d’opération –La Place Of Settlement –La contrepartie et Chaine de R/L •Chaque ORL Simple porte sur un compte titres client différent enspécifiant: –La quantité instruite –Le montant (ventes / achat contre paiement) •la creation de l IRL se fait %au donnée de l'ORL Multiple | Une instruction globale client est créée dans le statut "instruit" Des instructions clients rattachées à l instruction globale sont aussi créées sous le statut "instruit" Pour toute "sous instruction" un suspens est posté coté client une instruction marché est créée dans le statut "instruit" un suspens est posté coté marché un MT540 est envoyé au dépositiare | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Appriement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "appariée" L'instruction Globale passe au statut "appariée" ainsi que les sous instructions rattachées, Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 3 | dénouement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "denouée" L'instruction Globale passe au statut "appariée" ainsi que les sous instructions rattachées Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT544 confirmation de dénouement est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_RVF_9
Script Name : IRL d'achat globale Automatique
Description : IRL d'achat globale automatique via fichier excel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception d'une Instruction Globale via fichier excel : achat RVF | Une instruction globale client est créée dans le statut "instruit" Des instructions clients rattachées à l instruction globale sont aussi créées sous le statut "instruit" Pour toute "sous instruction" un suspens est posté coté client une instruction marché est créée dans le statut "instruit" un suspens est posté coté marché un MT540 est envoyé au dépositiare | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Appriement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "appariée" L'instruction Globale passe au statut "appariée" ainsi que les sous instructions rattachées, Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 3 | dénouement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "denouée" L'instruction Globale passe au statut "appariée" ainsi que les sous instructions rattachées Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT544 confirmation de dénouement est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_RVF_10
Script Name : IRL d'achat avec Paiement
Description : IRL d'achat avec Paiementautomatique via fichier excel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception d'une Instruction Simple achat RVF via fichier excel | L'IRL d'achet globale est crée avec le status : INSTRUIT | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 3 | dénouement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT544 confirmation de dénouement est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_DF_5
Script Name : IRL_DF_Manuel
Description : IRL de vente sans paiement : traitement manuel + insuffisance de titre
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL de vente sans paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système A partir du Compte Titres, le système doit déduire le Client et son Compte Le système doit déduire la date de dénouement théorique à partir de la fenêtre de dénouement Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées => instruction est créée dans le statut "en attente de validation" | E003 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Validation manuelle de l'IRL créée | L'instruction client passe au statut "insuffisance de titre" pas de suspens posté pas d'instruction marché créée un MT548 PPRC//LACK | E003/ E009 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM
Etape 3 | l'utilisateur authorise manuellement la resérvation titre | L'instruction client passe au statut "Instruite" un MT548 INMT//NMAT est généré au client Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT542 est envoyé au dépositaire | E003/ E010 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Génération de l’IRL au Dépositaire : MT54X : 540 – 541 – 542 – 543 Les Swift à générer au dépositaire doivent passer par une étape de confirmation d’envoi
Etape 4 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction Marché reste dans le statut "instruite" avec statut de validation " en attente de validation d'appariement" | E003/ E011 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apppariement manuel via un écran dédié
Etape 5 | Validation de l'appariement | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E003 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 6 | dénouement manuel de l'instruction Marché et client | Une Instruction Marché reste dans le statut "apparié" avec statut de validation " en attente de validation de l'appariement" | E003/ E015 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement manuel via un écran dédié
Etape 7 | Validation du dénouement | L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT545 confirmation de dénouement est envoyé au client | E003 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_DF_6
Script Name : IRL_DF_Automatique
Description : IRL de vente sans paiement : traitement automatique + dénouement partiel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT542 : IRL de vente sans paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées contrôle provision est effectué Une instruction client est créée dans le statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client est coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT542 est envoyé au dépositaire | E003/ E009 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM
Etape 2 | Récéption d'un MT548 MTCH//MATCH : Appriement automatique | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E003/ E012/ E013 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apariement automatique à la réception d'un MT548 / Génération de MT548 aux clients suite à l'appariement de l'instruction
Etape 3 | Récéption d'un MT546 dénouement partiel du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "partiellement denouée" L'instruction Marché passe au statut "parielleement denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "partiellement impacté" pour la quantité dénoué Deux autre suspens sont postés colté client et marché pour la partie non denouée avec statut "apparié" la position coté client et marché est mise à jour par la prtie dénouée | E003/ E014/ E016 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift
Etape 4 | Récéption d'un MT546 dénouement total du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" les deux suspens postés colté client et marché pour la partie non denouée passent au statut "impacté" la position coté client et marché est mise à jour par la partie dénouée un MT546 PARS//PARC est envoyé au client | E003/ E014/ E016 | Gestion des opérations de vente Sans Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift

## IRL_DVP_7
Script Name : IRL_DVP_Manuel
Description : IRL de vente contre paiement : traitement manuel + donnée invalide
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL de vente contre paiement avec donnée invalide/incomplete | vérification des régles de gestion => instruction est créée dans le statut "incomplete" | E004/ E009 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM
Etape 2 | réparation de l'instruction : l'utilisateur saisie la donnée manquante/invalide | L'instruction client passe au statut "en attente de validation" | E009 | Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM
Etape 3 | Validation manuelle de l'IRL créée | L'instruction client passe au statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT543 est envoyé au dépositaire | E004/ E009/ E010 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM/ Génération de l’IRL au Dépositaire : MT54X : 540 – 541 – 542 – 543 Les Swift à générer au dépositaire doivent passer par une étape de confirmation d’envoi
Etape 4 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction Marché reste dans le statut "instruite" avec statut de validation " en attente de validation d'appariement" | E004/ E011 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apppariement manuel via un écran dédié
Etape 5 | Validation de l'appariement | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E004 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 6 | dénouement manuel de l'instruction Marché et client | Une Instruction Marché reste dans le statut "apparié" avec statut de validation " en attente de validation de l'appariement" | E004/ E015 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement manuel via un écran dédié
Etape 7 | Validation du dénouement | L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un CRO est généré pour impacter lea compte espéce du client avec le montant de dénouement. un MT547 confirmation de dénouement est envoyé au client | E004 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_DVP_8
Script Name : IRL_DVP_Automatique
Description : IRL de vente contre paiement : traitement automatique + dénouement partiel
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | récéption d'un MT543 : IRL de vente contre paiement | Les Références Application et Princiaple sont générées par le système Les commissions sont bien calculées selon les règles de tarification paramétrées contrôle provision est effectué Une instruction client est créée dans le statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client est coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT543 est envoyé au dépositaire | E004/ E009 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Contrôle de provision titres : configuration de la position disponible OPCVM et hors OPCVM
Etape 2 | Récéption d'un MT548 MTCH//MATCH : Appriement automatique | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E004/ E012/ E013 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Apariement automatique à la réception d'un MT548 / Génération de MT548 aux clients suite à l'appariement de l'instruction
Etape 3 | Récéption d'un MT546 dénouement partiel du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "partiellement denouée" L'instruction Marché passe au statut "parielleement denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "partiellement impacté" pour la quantité dénoué Deux autre suspens sont postés colté client et marché pour la partie non denouée avec statut "apparié" la position coté client et marché est mise à jour par la prtie dénouée | E004/ E014/ E016 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift
Etape 4 | Récéption d'un MT546 dénouement total du dépositaire | Réconciliation automatique L'instruction client passe au statut "denouée" L'instruction Marché passe au statut "denouée" les deux suspens postés colté client et marché pour la partie non denouée passent au statut "impacté" la position coté client et marché est mise à jour par la partie dénouée un MT546 PARS//PARC est envoyé au client | E004/ E014/ E016 | Gestion des opérations simple de vente contre Paiement de la création jusqu'à la confirmation du dénouement/ Dénouement automatiques des instructions suite à la eéception du MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547/ Génération de confirmation de dénouement aux clients via MT54Y: 544 – 545 – 546 – 547 pour les clients Swift

## IRL_DVP_9
Script Name : Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire
Description : Annulation manuelle d'une IRL instruite transmise au dépositaire
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL de vente contre paiement | L'instruction client crée au statut "Instruite" Une Instruction Marché est créée dans le statut "instruite" un suspens est posté coté client coté marché dans le statut 'Instruit" Un MT543 est envoyé au dépositaire | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 2 | Annulation manuelle d' IRL suite à la demande du client | les instruction client et marché sont marquées "en cours d'annulation" = true un MT543 CANC est envoyé au dépositiare | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,
Etape 4 | le dépositaire accepte l'annulation l'utilisateur procéde à l'annulation manuelle de l'instruction marché | les instruction client et marché sont annulées les suspens en cours sont annulés coté client et marché un MT 548 IPRC//CAND est envoyé au client | E018 | gestion des annulations des instructions avant et après envoi au dépositaire,

## IRL_DVP_11
Script Name : IRL de vente globale
Description : IRL de vente globale
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie Instruction Globale : vente DVP •Une ORL globale est composée de plusieurs ORL Simples ayant encommun :–La source (exemple: Gestionnaire de fonds) –Le titre –Les dates –Le Type d’opération –La Place Of Settlement –La contrepartie et Chaine de R/L •Chaque ORL Simple porte sur un compte titres client différent enspécifiant: –La quantité instruite –Le montant (ventes / achat contre paiement) •la creation de l IRL se fait %au donnée de l'ORL Multiple | Une instruction globale client est créée dans le statut "instruit" Des instructions clients rattachées à l instruction globale sont aussi créées sous le statut "instruit" Pour toute "sous instruction" un suspens est posté coté client une instruction marché est créée dans le statut "instruit" un suspens est posté coté marché un MT543 est envoyé au dépositiare | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Appriement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "appariée" L'instruction Globale passe au statut "appariée" ainsi que les sous instructions rattachées, Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 3 | dénouement manuel de l'instruction Marché | L'instruction Marché passe au statut "denouée" L'instruction Globale passe au statut "denouée" ainsi que les sous instructions rattachées, Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un CRO est généré pour impacter lea compte espéce du client avec le montant de dénouement. un MT547 confirmation de dénouement est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## IRL_DVP_12
Script Name : IRL de vente déversée depuis le carnet d’ordre
Description : IRL de vente déversée depuis le carnet d’ordre
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception d'une IRL Déversée depuis MegaTrade | IRL de vente est crée avec statut “INSTRUIT” L'instruction comprend des frais supplémentaires par rapport aux autres IRL : - frais de la société de bourse étrangére - frais de courtage AWB IRL client : Montant de dénouement = Montant brut +/- commission de courtage Net client : Montant de dénouement +/- Commission de règlement/livraison IRL marché => instruction marché est aussi créée avec statut "INSTRUIT" Net marché: Montant brut +/- Commission Société de bourse étrangère un MT542 est envoyé au dépositaire | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 2 | Appriement manuel de l'instruction Marché et client | L'instruction client passe au statut "appariée" L'instruction Marché passe au statut "appariée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut"appariée" un MT548 MTCH//MACH est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement
Etape 3 | réception d'un MT546 du dépositaire | La matching des montant à dénoué se fait sur la base du montant reçu dans le MT546 et le montant calculé au niveau de l'instruction marché qui est le Net market : Net marché: Montant brut +/- Commission Société de bourse étrangère Lorsque l'instruction Marché passe au statut "denouée", l'instruction client passe au statut "denouée" Les suspens postés coté client et coté marché passent au statut "impacté" la position ferme denouée coté client et marché est mise à jour un MT546 confirmation de dénouement est envoyé au client | E005 | Gestion des opérations globales de vente/achat de la création jusqu'à la confirmation du dénouement

## TR_CRBR_ME_EOB
Script Name : Transfert cross border de Maroc Telecom : marché étranger
Description : Transfert cross border de Maroc Telecom : Répatriement des Titres IAM de Euroclear à Maroclear
Maroc telecom déposé chez EUROCLEAR BANK avec, ISIN A et identifiant ID2 et devise EUR
Maroc telecom déposé chez MAROCLEAR avec ISIN A et identifiant ID1 et devise MAD
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL livraison à montant nul DF sur l'ID2 pour livrer les titres déposé chez Euroclear à Maroclear : - Dépositaire Eligible : EuroclearBank - Place of Settlement : Euroclear France - REAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - BUYER : AWB | IRL DF Client Crée sur ID2 et statut “Instruit” , IRL DF Marché Crée avec ID2 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché , MT542 généré et envoyé à EuroclearBank | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 2 | Saisie d'une IRL Réception a montant nul RF sur l'ID1 pour recevoir les tites chez Maroclear: - Dépositaire Eligible : Maroclear - Place of Settlement : Euroclear France - REAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - BUYER : AWB | IRL Client Crée sur ID1 et statut “Instruit” , IRL Marché Crée sur ID1 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché Pas de génération de swift à maroclear | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 3 | Pas de MT548 recevoir d'Eurcolear Bank : Appariment Manuel pour l'IRL sur ID2 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 4 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 5 | Le dénouement de l'instruction de réception des titres IAM ID1 sur le compte de maroclear se fait via RCQ reçu de Marocelar, Une fois le RCQ reçu l'utilsateur procéde au dénouement manuel des IRL de livrasion sur ID2 et de reception sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez Euroclear bank est debitée des titres ID2 La position chez marocelar bank est créditée des titres ID1 MT546 /Avis de confirmation de dénouement est genéré au client. | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear

## TR_CRBR_ME_BPSS
Script Name : Transfert cross border de Maroc Telecom : marché étranger
Description : Transfert cross border de Maroc Telecom : Répatriement des Titres IAM de BPSS à Maroclear
Maroc telecom déposé chez BPSS avec, ISIN A et identifiant ID2 et devise EUR
Maroc telecom déposé chez MAROCLEAR avec ISIN A et identifiant ID1 et devise MAD
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL livraison à montant nul DF sur l'ID2 pour livrer les titres déposé chez BPSS à Maroclear : - Dépositaire Eligible : BPSS - Place of Settlement : Euroclear France - REAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - BUYER : AWB | IRL DF Client Crée sur ID2 et statut “Instruit” , IRL DF Marché Crée avec ID2 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché , MT542 généré et envoyé à BPSS | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 2 | Saisie d'une IRL Réception a montant nul RF sur l'ID1 pour recevoir les tites chez Maroclear: - Dépositaire Eligible : Maroclear - Place of Settlement : Euroclear France - REAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - BUYER : AWB | IRL Client Crée sur ID1 et statut “Instruit” , IRL Marché Crée sur ID1 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché Pas de génération de swift à maroclear | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 3 | Pas de MT548 recevoir de BPSS : Appariment Manuel pour l'IRL sur ID2 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 4 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear
Etape 5 | Le dénouement de l'instruction de réception des titres IAM ID1 sur le compte de maroclear se fait via RCQ reçu de Marocelar, Une fois le RCQ reçu l'utilsateur procéde au dénouement manuel des IRL de livrasion sur ID2 et de reception sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez BPSS est debitée des titres ID2 La position chez marocelar bank est créditée des titres ID1 MT546 /Avis de confirmation de dénouement est genéré au client. | E022 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : repatriement des titres de Euroclear vers Maroclear

## TR_CRBR_ML_EOB
Script Name : transfert cross border de Maroc Telecom :marché local
Description : transfert cross border de Maroc Telecom :transfert des titres de Maroclear Vers Euroclear BANK
Maroc telecom déposé chez EUROCLEAR BANK avec, ISIN A et identifiant ID2 et devise EUR
Maroc telecom déposé chez MAROCLEAR avec ISIN A et identifiant ID1 et devise MAD
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL livraison à montant nul DF sur l'ID1 pour transférer les titres déposé chez Maroclear à Euroclear bank : - Dépositaire Eligible : Maroclear - Place of Settlement : Euroclear France - DEAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - REAG : AWB | IRL DF Client Crée sur ID1 et statut “Instruit” , IRL DF Marché Crée avec ID1 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché , Un Fax sera envoyé à Maroclear | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 2 | Saisie d'une IRL Réception a montant nul RF sur l'ID2 pour recevoir les tites chez Euroclear BANK - Dépositaire Eligible : EuroclearBank - Place of Settlement : Euroclear France - DEAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - REAG: AWB | IRL Client Crée sur ID2 et statut “Instruit” , IRL Marché Crée sur ID2 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché Pas de génération de swift 540 à Euroclear | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 3 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 4 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID2 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 5 | Le dénouement de l'instruction de livraison des titres IAM ID1 du compte maroclear se fait via RCQ reçu de Marocelar, | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez marocelar bank est débitée des titres ID1 | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 6 | Le dénouement de l'instruction de réception des titres IAM ID2 sur le compte de Euroclear se fait via MT544 sans que AWB n'envoi de 540 | Le MT544 reçu ne sera pas réconcilié avec l'instruction marché en utilisant la linl réf vu qu'aucun MT540 n'a été envoyé, Une alerte est affichée dans le tableau de board, | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 7 | L'utilsateur procéde à la correction de la notification 540 reçue comme suit : - copier le Link réf reçue dans le MT540 - saisir cette link ref dans l'instruction Marché correspondante "en attente de dénouement" puis sauvegarder le processus de dénouement sera déclenché | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez Euroclear bank est créditée des titres ID2 MT546 /Avis de confirmation de dénouement est genéré au client. | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear

## TR_CRBR_ML_BPSS
Script Name : transfert cross border de Maroc Telecom :marché local
Description : transfert cross border de Maroc Telecom :transfert des titres de Maroclear Vers BPSS
Maroc telecom déposé chez BPSS avec, ISIN A et identifiant ID2 et devise EUR
Maroc telecom déposé chez MAROCLEAR avec ISIN A et identifiant ID1 et devise MAD
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'une IRL livraison à montant nul DF sur l'ID1 pour transférer les titres déposé chez Maroclear à BPSS : - Dépositaire Eligible : Maroclear - Place of Settlement : Euroclear France - DEAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - REAG : AWB | IRL DF Client Crée sur ID1 et statut “Instruit” , IRL DF Marché Crée avec ID1 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché , Un Fax sera envoyé à Maroclear | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 2 | Saisie d'une IRL Réception a montant nul RF sur l'ID2 pour recevoir les tites chez BPSS - Dépositaire Eligible : BPSS - Place of Settlement : Euroclear France - DEAG: Compte du Maroclear chez Euroclear France - REAG: AWB | IRL Client Crée sur ID2 et statut “Instruit” , IRL Marché Crée sur ID2 et statut “Instruit” , Des movements en cours sont crée coté client et coté marché Pas de génération de swift 540 à BPSS | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 3 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID1 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 4 | Appariment Manuel pour l'IRL sur ID2 | les statuts des instructions client et marché passent a “Apparié”. le statut des movements en cours passe a “Apparié” | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 5 | Le dénouement de l'instruction de livraison des titres IAM ID1 du compte maroclear se fait via RCQ reçu de Marocelar, | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez marocelar bank est débitée des titres ID1 | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 6 | Le dénouement de l'instruction de réception des titres IAM ID2 sur le compte de BPSS se fait via MT536 sans que AWB n'envoit de MT540 | Une alerte est affichée dans le tableau de board, | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear
Etape 7 | L'utilsateur au dénouement manuelle de 'linstruction en question comme suit : - copier le Link réf reçue dans le MT536 - saisir cette link ref dans l'instruction Marché correspondante "en attente de dénouement" puis sauvegarder le processus de dénouement sera déclenché | les statuts des instructions client et marché passent à “Dénoué”. le statuts des movements en cours passent a “Impacté” La position chez BPSS est créditée des titres ID2 MT546 /Avis de confirmation de dénouement est genéré au client. | E021 | Gestion des Transferts Cross-Border de Maroc Telecom "IAM" : transfert des titres de Maroclear vers Euroclear

## PRL_REPO_RDG_1
Script Name :Date de retour
Description : La date de retour (Maturité) n’est pas renseignée
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie manuel d'une instruction client de type REPO : sans renseigner la date de retour | Instruction Client crée avec statut : “INCOMPLET” | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 2 | Correction des données : l'utilisateur intervient en ajoutant la date de maturité | Instruction Client crée avec statut : Instruit | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension

## IRL_REPO_1
Script Name : IRL REPO
Description : Le traitement d'une IRL REPO
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie Instruction Client : Type de transaction :REPO : date de maturité ; type du taux ; la reference du contrat , taux du contrat ; montant du retour | *IRL d'initiation est crée sous le statut “Instruit” *l'IRL jambe de retour est crée dés la création de la jambe d’initiation, *Des movements en cours sont crée coté client et coté marché *un seul Swift est généré au Dépositaire celui de la jambe d’initiation. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 2 | Appariment Manuel de l'IRL d'initiation | *le statut de l'IRL d'Initiation change a “Apparié”. *le statut de l'IRL de la jambe de retour reste “Instruit”. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 3 | Denouement de la jambe initiale via MT54Y | *IRL d'initiation est crée sous le statut “Dénoué” *le statut de l'IRL de la jambe de retour reste “Apparié”. *Les mouvement en cours sont impacté * MT54Y genéré au client. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 4 | Dénouement de la jambe de retour Via MT54Y (se fait par la référence de la Jambe retour.) | *IRL d'initiation est crée sous le statut “Dénoué” *le statut de l'IRL de la jambe de retour reste “Denoué”. *Les mouvement en cours sont impacté | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension

## PRL_REPO_RDG_2
Script Name : Montant de retour
Description : Le montant de retour n’est pas renseigné
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie manuel d'une instruction client de type REPO : sans renseigner la montant de retour | Instruction Client crée avec status : “INCOMPLET” | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 2 | Correction des données : l'utilisateur intervient en ajoutant le montant de retour | Instruction Client crée avec statut : Instruit | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension

## PRL_REPO_RDG_3
Script Name : Date de retour
Description :La date de retour (Maturité) doit être supérieure ou égale à la date de dénouement
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie manuel d'une instruction client de type REPO : avec une date de retour >= a la date de denouement | Instruction Client crée avec status : “INCOMPLET” | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 2 | Correction des données : l'utilisateur intervient en modifiant la date de maturité | Instruction Client crée avec statut : Instruit | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension

## IRL_RVPO_2
Script Name : IRL RVPO
Description : La gestion d'une IRL RVPO
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie Instruction Client : Type de transaction RVREPO : date de maturité ; type du taux ; la reference du contrat , taux du contrat ; montant du retour | *IRL d'initiation est crée sous le status “Instruit” *l'IRL jambe de retour est crée la création de la jambe d’initiation, *Des movements en cours sont crée coté client et coté marché *un seul Swift est généré au Dépositaire celui de la jambe d’initiation. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 2 | Appariment Manuel de l'IRL d'initiation | *le status de l'IRL d'Initiation change a “Apparié”. *le status de l'IRL de la jambe de retour reste “Instruit”. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 3 | Denouement de la jambe initiale via MT54Y | *IRL d'initiation est crée sous le status “Dénoué” *le status de l'IRL de la jambe de retour reste “Apparié”. *Les mouvement en cours sont impacté * MT54Y genéré au client. | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension
Etape 4 | Dénouement de la jambe de retour Via MT54Y (se fait par la référence de la Jambe retour.) | *IRL d'initiation est crée sous le status “Dénoué” *le status de l'IRL de la jambe de retour reste “Denoué”. *Les mouvement en cours sont impacté | E019 | Gestion des instructions de prise et mise en pension

## TR_OPCVM via fundSettle_1
Script Name : Transfert via FundSettle
Description : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etapes
Tout le traitement est sans communication avec le marché
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie manuelle d'IRL client (OPCVM) | IRL client crée avec status : INSTRUIT *IRL Marché Crée avec status : INSTRUIT *Des Mouvements en cours sont crée coté client et coté marché | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etape 2 | Appariement manuel | IRL client crée avec status : APPARIÉ *IRL Marché Crée avec status : APPARIÉ *Generation de MT548 au client | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL client crée avec status : DÉNOUÉ *IRL Marché Crée avec status : DÉNOUÉ *Les Mouvements en cours coté client et coté marché sont Impacté *Generation de MT54Y au Client | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etape 4 |  |  | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etape 5 |  |  | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison
Etape 6 |  |  | E023 | Transfert OPCVM via FundSettle : Déversement du FundSettle sur le Règlement/Livraison

## TR_OPCVM via FundSettle_2
Script Name : Transfert OPCVM via FundSettle
Description : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etapes
Tout le traitement est sans communication avec le marché
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | saisie d'une IRL DF pour une position sur le Nostro FundSettle | IRL client crée avec status : INSTRUIT *IRL Marché Crée avec status : INSTRUIT *Des Mouvements en cours sont crée coté client et coté marché | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etape 2 | Appariement manuel de l'IRL DF | IRL client crée avec status : APPARIÉ *IRL Marché Crée avec status : APPARIÉ *Generation de MT548 au client | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etape 3 | Dénouement manuel de l'IRL DF | IRL client crée avec status : DÉNOUÉ *IRL Marché Crée avec status : DÉNOUÉ *Les Mouvements en cours coté client et coté marché sont Impacté *Generation de MT54Y au Client | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etape 4 | saisie d'une IRL RF de position vers un Nostro Euroclear Bank | IRL client crée avec status : INSTRUIT *IRL Marché Crée avec status : INSTRUIT *Des Mouvements en cours sont crée coté client et coté marché | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etape 5 | Appariement manuel de l'IRL RF | IRL client crée avec status : APPARIÉ *IRL Marché Crée avec status : APPARIÉ *Generation de MT548 au client | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank
Etape 6 | Dénouement manuel de l'IRL RF | IRL client crée avec status : DÉNOUÉ *IRL Marché Crée avec status : DÉNOUÉ *Les Mouvements en cours coté client et coté marché sont Impacté *Generation de MT54Y au Client | E024 | Transfert OPCVM via FundSettle : Transfert d'une position sur le Nostro FundSettle vers un Nostro Euroclear Bank

## Tranfert interne 1
Script Name : Tranfert interne
Description : Transfert compte à compte : pour un meme Custodian et meme Compte Nostro titres
Etapes
date du dénouement differente du business date
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception de MT540 ET MT542 avec 22F:SETR//OWNI | Un transfert compte a compte et crée avec une jombe livraison et une jombe reception : 2 instructions client sont crée : la premiere de type ITDF : TRANSFERT INTERNE-LIVRAISON et la deuxieme de type ITRF TRANSFERT INTERNE-RECEPTION avec le status : “APPARIT” , *Des mouvements en cours sent crée *Génération de MT548 au clients de chaque jambe, | E028 | Transfert Interne
Etape 2 | Dénouement Manuel a la date de dénouement | *La jombe de livraison et la jombe de reception change de status : “DÉNOUÉ” , *Generation de MT544 pour le client de la jambe de reception, *Generation de MT546 pour le client de la jambe de retour, *Les Mouvements en Cour sont impacté , | E028 | Transfert Interne
Etape 3 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 4 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 5 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 6 |  |  | E028 | Transfert Interne

## Tranfert interne 2
Script Name : Tranfert interne
Description : Transfert compte à compte : pour un meme Custodian et deux Compte Nostro titres Differents
Etapes
date du dénouement differente du business date
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception de MT540 ET MT542 avec 22FSETR//OWNI | Un transfert compte a compte et crée avec une jombe livraison et une jombe reception : 2 instructions client sont crée : la premiere de type ITDF : TRANSFERT INTERNE-LIVRAISON et la deuxieme de type ITRF TRANSFERT INTERNE-RECEPTION avec le status : “APPARIT” , *Des mouvements en cours sent crée *Deux IRL Marché sont crée *Génération de MT548 au clients de chaque jambe, | E028 | Transfert Interne
Etape 2 | Dénouement Manuel a la date de dénouement | *La jombe de livraison et la jombe de reception change de status : “DÉNOUÉ” , *Les Mouvements en Cour sont impacté , *Generation de MT544 pour le client de la jambe de reception, *Generation de MT546 pour le client de la jambe de retour, | E028 | Transfert Interne
Etape 3 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 4 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 5 |  |  | E028 | Transfert Interne
Etape 6 |  |  | E028 | Transfert Interne

## Transfert externe
Script Name : Transfer externe
Description : Transfert externe entre deux Comptes Titre Nostro differents
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Reception de deux MT54X avec 22F:: SETR//OWNE (MT540 ET MT542) | IRL de la jambe de reception crée de type :ETRF - TRANSFERT EXTERNE-RECEPTION status : APPARIÉ *IRL de la jambe de livraison crée de type :ETDF - TRANSFERT EXTERNE-LIVRAISON status : APPARIÉ *L'appariement se déclanche automatiquement a la reception des MT54X *Des Mouvements en cour sont crée *Génération de MT548
Etape 2 | Dénouement Manuel a la date de dénouement | *La jombe de livraison et la jombe de reception change de status : “DÉNOUÉ” , *Les Mouvements en Cour sont impacté , *Generation de MT544 pour le client de la jambe de reception, *Generation de MT546 pour le client de la jambe de retour,
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6

## Nantissement
Script Name : nantissement
Description :
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie Demandes de Nantissement | *IRL Client de nantissement crée avec status “INSTRUIT” *Pas d'IRL marché crée *Les positions sont nantie | E026 | Gestion des nantiseements
Etape 2 | Levée de Natissement | Natissement levée lQuantité relogée dans la position dénouée | E026 | Gestion des nantiseements
Etape 3 |  |  | E026 | Gestion des nantiseements
Etape 4 |  |  | E026 | Gestion des nantiseements
Etape 5 |  |  | E026 | Gestion des nantiseements
Etape 6 |  |  | E026 | Gestion des nantiseements

## Prêt
Script Name : IRL Prêt
Description :Aller prêteur - Retour prêteur
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | saisie d'IRL Aller prêteur sans communication vers le dépositaire étranger | IRL livraison crée avec statut : INSTRUIT un suspens est créé | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 2 | Appariement Manuel | statut de l'IRL livraison passe : APPARIÉ | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 3 | Dénouement Manuel | statut de l'IRL livraison passe : DÉNOUÉ *Pas de génération d'avis client , Une nouvelle ligne de position est crée pour la Quantité instruite avec nature de position "prêté" cette meme quantité est débitée de la position dénouée | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 4 | saisie manuelle d'IRL de retour prêteur | IRL réception crée avec statut : INSTRUIT un suspens est créé | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 5 | Appariement Manuel | statut de l'IRL réception passe : APPARIÉ | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 6 | Dénouement Manuel | statut de l'IRL prêt/emprunt Retour passe : DÉNOUÉ *Pas de génération d'avis client , la quantité prétée est relogée dans la position dénouée | E027 | Gestion des prêts / emprunts

## Emprunt
Script Name : IRL Emprunt
Description :Aller emprunteur - Retour emprunteur
Etapes
Etapes | Description | Résultat | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | saisie d'IRL Aller emprunteur sans communication vers le dépositaire étranger | IRL réception crée avec statut : INSTRUIT un suspens est créé | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 2 | Appariement Manuel | statut de l'IRL réception passe : APPARIÉ | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 3 | Dénouement Manuel | statut de l'IRL réception passe : DÉNOUÉ *Pas de génération d'avis client , Une nouvelle ligne de position est crée pour la Quantité instruite avec nature de position "Empruntée" cette même quantité est créditée dans la position dénouée | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 4 | saisie manuelle d'IRL de retour emprunteur | IRL livraison créé avec statut : INSTRUIT un suspens est créé | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 5 | Appariement Manuel | statut de l'IRL réception passe : APPARIÉ | E027 | Gestion des prêts / emprunts
Etape 6 | Dénouement Manuel | statut de l'IRL Emprunt/emprunt Retour passe : DÉNOUÉ *Pas de génération d'avis client , la quantité Empruntée est débitée dans la position dénouée | E027 | Gestion des prêts / emprunts