## Liste
N° | Nom de la Feuille Excel | Scénario | Description | Domaine du scénario
BOURSE
1 | Bourse1 | Bourse Ordre "Réseau" ATI | Création de l'ordre ATI sur MegaTrade/ Réception de l'exécution/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRL client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement | Ajustement et Dénouement des opérations Bourse
| Bourse1bis | Bourse: Opération Aller/Retour | Création d'une opération ALLER/RETOUR sur MegaTrade/ Réception des exécutions/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRLs client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement,
2 | Bourse2 | Bourse Ordre "Réseau" WafaBourse | Création de l'exécution de wafabourse sur MegaTrade/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRL client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement
3 | Bourse3 | Bourse Ordre "Réseau" OPV (offre publique de vente) ou MP (marché primaire) --->> n IRLs filles ---> 1 AOE | Création de la souscription sur MegaTrade,pour OPV ou MegaIssuer pour MP /IRLs déversées de MegaTrade pour OPV ou MegaIssuer pour MP/ Postage espèces/Création IRL globale et IRLs filles/ Rapprochement de l'IRL globale avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement
4 | Bourse4 | Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Automatique avec un AOE | Création d'une IRL simple dans MegaCustody/Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
5 | Bourse5 | Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Automatique avec plusieurs AOEs | Création d'une IRL simple dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement NOK/ Regroupement de plusieurs AOEs/ Rapprochement un AOE global/ Ajustement OK/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
6 | Bourse6 | Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Manuel | Création d'une IRL simple dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement NOK/ Forcer manuellement le montant/ Ajustement OK/ Mise à jour des montants de l'IRL/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
7 | Bourse7 | Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL globale | Création d'une IRL Globale avec instructions filles dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Postage espèces pour les instructions filles/ Réception du RMQ pour dénouement
OPCVM
8 | OPCVM1 | Ordre Réseau: Client déposant Fond déposant | Création de l'ordre / Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement | Prise en charge des opération OPCVM
9 | OPCVM2 | Ordre Direct: Client déposant Fond déposant | Création de l'ordre / Validation agence /Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement
10 | OPCVM2bis | Ordre Direct: Client déposant Fond déposant avec appariement IRL par job | Création de l'ordre / Validation agence /Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement
11 | OPCVM3 | Client déposant Fond non déposant | Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Appariement/ Dénouement/ Réception de la VL définitive / validation de la MAJ/ Dénouement/ Dégagement des soultes
12 | OPCVM4 | Client non déposant Fond déposant | Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Appariement/ Dénouement/ Réception de la VL définitive / validation de la MAJ/ Dénouement/ Dégagement des soultes
13 | OPCVM5 ----> GAP NON RETENU | Cas d'une VL erronée ----> GAP NON RETENU | Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Génération de l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement/ A J+ 2 Réception d'une VL réctifiée
14 | OPCVM6 | Aller Retour | Réception des IRLs Aller Retour/ Instruction Appariement et Dénouement sans contrôle provision
15 | OPCVM7 | Apport de titres Client déposant-Fond déposant | Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
16 | OPCVM7bis | Apport de titres Client non déposant-Fond déposant | Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
17 | OPCVM7tris | Apport de titres Client déposant-Fond non déposant | Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
Gré à Gré
15 | GAG Ferme1 | RVP Ferme contrepartie externe | Création d'une IRL sur MegaCustody/ Validation agence/ Génération d'un swift MT541 vers MaroClear/ Appariement avec MT548/ Dénouement avec MT54Y | Prise en charge des opérations gré à gré / appariement / et dénouement
16 | GAG Ferme2 | DVP Ferme contrepartie interne avec changement de masse de ségrégation | Création d'une IRL sur MegaCustody/ Génération d'un swift MT542 vers MaroClear/ Appariement avec MT548/ Dénouement avec MT54Y
17 | GAG Ferme3 | RVP DVP Ferme Dénouement interne | Création d'une IRL sur MegaCustody/ Validation agence RVP/ Création de la deuxième IRL/ Appariement automatique des deux IRLs/ Dénouement manuel
18 | Repo1 | Mise en pension | Création d'une IRL de mise en pension/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ Génértion d'une ligne de notification Repo/ Envoi fichier Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller par RMQ et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour par RMQ
19 | Repo1bis | Mise en pension avec client AWB (même masse de ségrégation) | Création d'une IRL de mise en pension/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ PAS de génértion d'une ligne de notification Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller manuellement et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour manuelle
20 | Repo2 | Prise en pension | Création d'une IRL de prise en pension/ Validation agence/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ Pas de génértion d'une ligne de notification Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller par RMQ et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour par RMQ
21 | PE1 | Aller prêteur | Création d'une IRL Aller: livraison de titre sans paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
22 | PE2 | Aller emprunteur | Création d'une IRL Aller: réception de titre sans paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
23 | PE3 | Retour prêteur | Création d'une IRL Retour: Réception de titre avec paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
24 | PE4 | Retour emprunteur | Création d'une IRL Retour: Livraison de titre avec paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
OST individuelles
24 | Nantissement | Nantissement et levée de nantissement | Création d'un Nantissement/ Création d'une position nantie/ Levée du nantissement/ Quantité nantie relogée dans la position dénouée | Prise en charge des OST individuelles
25 | Blocage | Blocage et levée de blocage | Création d'un blocage/ Création d'une position bloquée/ Levée du blocage/ Quantité bloquée relogée dans la position dénouée
26 | Transfert1 | Transfert Direct externe Livraison | Création d'une IRL ETDF de livraison de titre/ Appariement / Dénouement
27 | Transfert2 | Transfert Direct externe Réception | Création d'une IRL ETRF de réception de titre/ Appariement / Dénouement
28 | Transfert3 | Transfert Direct de compte à compte | Création d'une opération compte à compte/ Génération des deux jambe Livraison et réception au statut "apparié"/ Dénouement
29 | Transfert4 | Transfert Simple de portefeuille | Saisie des données du portefeuille/ Affichage des lignes pouvant être transférées/ Selection des lignes et des quantités à transferer/ Saisir les données de contrepartie/ Génération des IRLs de transfert par ligne
30 | Conversion | Conversion de forme de détension de titres | Saisie de l'opération forme source et forme cible/ changement de la forme de détension
Opérations triangulaires
31 | Op Triang1 | Investisseur étranger client / Broker étranger client | Réception de l'IRL de l'investisseur étranger/ Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger/ Préajustement avec AOE/ Prématching entre IRLs OTC/ Ajustement OK/ Appariement et dénouement IRLs OTC/ Dénouement IRL bourse | Prise en charge des opérations triangulaires
32 | Op Triang2 | Investisseur étranger client / Broker étranger non client | Réception de l'IRL de l'investisseur étranger/ Prématching/ Envoi Swift Appariement et dénouement
33 | Op Triang3 | Investisseur étranger non client / Broker étranger client (Broker vendeur) | Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger/ Préajustement avec AOE/ Prématching IRL OTC/ Ajustement OK/ Envoi Swift Appariement et dénouement IRL OTC/ Dénouement IRL bourse
Dénouement Hors MaroClear
34 | Titre maison | IRL achat d'un titre maison | Création d'une IRL sur MegaCustody/ Validation agence/ Appariement manuel/ Dénouement manuel | Prise en charge des opérations hors MaroClear
35 | DAT | IRL achat d'un DAT | Création d'une Instruction DAT sur MegaCustody/ Validation
PONA
36 | PONA1 | PONA Marché BAM | Générer la PONA Marché BAM pour une date J | Calcul de la PONA
37 | PONA2 ----> GAP NON RETENU | PONA Alerte Desk ----> GAP NON RETENU | Générer la PONA Alerte Desk pour une date J

## Bourse1
Nom du scénario : Bourse Ordre "Réseau" ATI
Description : Création de l'ordre ATI sur MegaTrade/ Réception de l'exécution/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRL client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre ATI sur MegaTrade | Ordre créé | BOURSE003'/BOURSE019 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau ATI
Etape 2 | Réception de l'exécution | Exécution créée | BOURSE003'/BOURSE019 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau ATI
|  | IRL déversée dans Megacustody | BOURSE003'/BOURSE019 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau ATI
|  | IRL dans le statut instruit et postage espèces | BOURSE003'/BOURSE019 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau ATI
Etape 3 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE019 | Traitement des ordre réseau ATI
|  | Ajustement OK | BOURSE019 | Traitement des ordre réseau ATI
|  | IRL ajusté | BOURSE019 | Traitement des ordre réseau ATI
Etape 4 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE019 | Traitement des ordre réseau ATI
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse1bis
Nom du scénario : Bourse: Opération Aller/Retour
Description : Création d'une opération ALLER/RETOUR sur MegaTrade/ Réception des exécutions/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRLs client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement,
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre (aller retour) sur MegaTrade | Ordre Aller et Ordre Retour créés | Exigence de Megatrade | Exigence de Megatrade
Etape 2 | Réception des exécution | Exécutions créées | Exigence de Megatrade | Exigence de Megatrade
|  | Deux IRLs déversées dans Megacustody Achat et vente | Exigence de Megatrade | Exigence de Megatrade
|  | Deux IRLs dans le statut instruit et postage espèces | Exigence de Megatrade | Exigence de Megatrade
Etape 3 | Réception de deux AOEs | Rapprochement chaque IRL avec son AOE | BOURSE029 | Rapprochement AOE/IRL et ajustement
|  | Ajustement OK | BOURSE029 | Rapprochement AOE/IRL et ajustement
|  | Deux IRLs ajustées | BOURSE029 | Rapprochement AOE/IRL et ajustement
Etape 4 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement des deux IRLs | BOURSE016 | Dénouement par RMQ (et manuel)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse2
Nom du scénario : Bourse Ordre "Réseau" WafaBourse
Description : Création de l'exécution de wafabourse sur MegaTrade/ Déversement vers MegaCustody/ Création IRL client/ Postage espèces/ Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Réception de l'exécution de Wafabourse sur MegaTrade | Exécution et ordre créé | BOURSE003'/BOURSE020 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau Wafabourse
|  | IRL déversée dans Megacustody | BOURSE003'/BOURSE020 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau Wafabourse
|  | IRL dans le statut instruit et postage espèces | BOURSE003'/BOURSE020 | Transmission automatique des ordres réseau de Megatrade/Traitement des ordre réseau Wafabourse
Etape 2 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE020 | Traitement des ordre réseau Wafabourse
|  | Ajustement OK | BOURSE020 | Traitement des ordre réseau Wafabourse
|  | IRL ajusté | BOURSE020 | Traitement des ordre réseau Wafabourse
Etape 3 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE020 | Traitement des ordre réseau Wafabourse
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse3
Nom du scénario : Bourse Ordre "Réseau" OPV (offre publique de vente) ou MP (marché primaire) --->> n IRLs filles ---> 1 AOE
Description : Création de la souscription sur MegaTrade,pour OPV ou MegaIssuer pour MP /IRLs déversées de MegaTrade pour OPV ou MegaIssuer pour MP/ Postage espèces/Création IRL globale et IRLs filles/ Rapprochement de l'IRL globale avec l'AOE/ Ajustement OK/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de la souscription sur MegaTrade,pour OPV ou MegaIssuer pour MP | IRL déversée dans Megacustody | BOURSE003''/ BOURSE021/ BOURSE022 | Déversement des IRLs à partir des modules Megara pour les opérations de marché primaire,OPV,OPR,OPA//Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
Etape 2 | IRLs déversées de MegaTrade ou MegaIssuer | IRLs filles groupées sous une IRL globale | BOURSE003''/ BOURSE021/ BOURSE022 | Déversement des IRLs à partir des modules Megara pour les opérations de marché primaire,OPV,OPR,OPA//Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
|  | IRL filles dans le statut instruit et postage espèces | BOURSE003''/ BOURSE021/ BOURSE022 | Déversement des IRLs à partir des modules Megara pour les opérations de marché primaire,OPV,OPR,OPA//Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
Etape 3 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL Globale / AOE | BOURSE021/ BOURSE022 | Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
|  | Ajustement OK | BOURSE021/ BOURSE022 | Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
|  | IRL Globale ajusté, IRL filles ajustées | BOURSE021/ BOURSE022 | Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
Etape 4 | Réception du RMQ pour dénouement | IRL Globale dénouée, IRL filles dénouées | BOURSE021/ BOURSE022 | Traitement des ordres "Réseau"marché primaire/Traitement des ordres "Réseau" OPV
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse4
Nom du scénario : Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Automatique avec un AOE
Description : Création d'une IRL simple dans MegaCustody/Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL dans Megacustody | IRL créée | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 2 | Validation Agence | IRL validé par l'agence | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 3 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE023 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
|  | Ajustement OK | BOURSE023 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
|  | IRL ajusté et postage espèces | BOURSE023 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 4 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE023 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse5
Nom du scénario : Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Automatique avec plusieurs AOEs
Description : Création d'une IRL simple dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement NOK/ Regroupement de plusieurs AOEs/ Rapprochement un AOE global/ Ajustement OK/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL dans Megacustody | IRL créée | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 2 | Validation Agence | IRL validé par l'agence | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 3 | Réception d'un premier AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple / Rapprochement AOE/IRL et ajustement
|  | Ajustement NOK | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple / Rapprochement AOE/IRL et ajustement
Etape 4 | Réception d'un deuxième AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple / Rapprochement AOE/IRL et ajustement
|  | Ajustement NOK | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple / Rapprochement AOE/IRL et ajustement
Etape 5 | Regroupement d'AOE selon critère de regroupement | Rapprochement IRL AOE global | BOURSE023/ BOURSE027/ BOURSE028 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple /Regroupement automatique d'AOEs/ Regroupement manuel d'AOEs
|  | Ajustement OK | BOURSE023/ BOURSE027/ BOURSE028 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple /Regroupement automatique d'AOEs/ Regroupement manuel d'AOEs
|  | IRL ajusté et postage espèces | BOURSE023/ BOURSE027/ BOURSE028 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple /Regroupement automatique d'AOEs/ Regroupement manuel d'AOEs
Etape 6 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE023 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse6
Nom du scénario : Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL simple ---- >> Ajustement Manuel
Description : Création d'une IRL simple dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement NOK/ Forcer manuellement le montant/ Ajustement OK/ Mise à jour des montants de l'IRL/ Postage espèces/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL dans Megacustody | IRL créé | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 2 | Validation Agence | IRL validé par l'agence | BOURSE001/ BOURSE002/ BOURSE023 | Création d'une IRL client bourse: saisie manuelle./ Création d'une IRL client bourse: intégration massive fichier Excel./ Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple
Etape 3 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL AOE | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple/ Rapprochement AOE/IRL et ajustement
|  | Ajustement NOK Montant non conforme | BOURSE023/ BOURSE029 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple/ Rapprochement AOE/IRL et ajustement
Etape 4 | Ajuster manuellement | Prise en compte des montants de l'AOE et mise à jour des montants de l'IRL | BOURSE023/ BOURSE030 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple/ Possibilité de forcer l'ajustement manuellement
|  | IRL ajusté et postage espèces | BOURSE023/ BOURSE030 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple/ Possibilité de forcer l'ajustement manuellement
Etape 5 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE023/ BOURSE016 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL simple/ Dénouement par RMQ (et manuel)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Bourse7
Nom du scénario : Bourse Ordre "Direct" avec ajustement d'IRL globale
Description : Création d'une IRL Globale avec instructions filles dans MegaCustody/ Validation agence / Rapprochement avec l'AOE/ Ajustement OK/ Postage espèces pour les instructions filles/ Réception du RMQ pour dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL globale dans Megacustody | IRL globale et IRLs filles crées | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
Etape 2 | Validation Agence | IRL validé par l'agence | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
Etape 3 | Réception de l'AOE | Rapprochement IRL globale AOE | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
|  | Ajustement OK | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
|  | IRLs ajusté et postage espèces pour IRLs filles | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
Etape 4 | Réception du RMQ pour dénouement | Dénouement de l'IRL | BOURSE024 | Traitement des ordres "Direct" avec ajustement d'IRL globale
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM1
Nom du scénario : Ordre Réseau: Client déposant Fond déposant
Description : Création de l'ordre / Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade (création agence) | Ordre créé avec VL provisoire | OPCVM001/ OPCVM016 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 2 | Réception de la VL définitive | Déversement de l'ordre vers MegaCustody | OPCVM001/ OPCVM016/ OPCVM012 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant/ Génération de l'opération Mirroir
|  | IRL déversée dans MegaCustody IRL1 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM016/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant/ Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
|  | IRL Mirroir générée IRL2 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM016/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant/ Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL1 manuel | OPCVM016 | Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Appariement IRL2 manuel | OPCVM016 | Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 4 | Lance du Dénouement par job | Dénouement IRL1 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM016 | Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Dénouement IRL2 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM016 | Ordre Réseau: Client Déposant et Fond Déposant
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM2
Nom du scénario : Ordre Direct: Client déposant Fond déposant
Description : Création de l'ordre / Validation agence /Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade (création BOT) | Ordre créé avec VL provisoire | OPCVM001/ OPCVM017 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 2 | Validation Agence | Ordre valide en attente de la VL définitive | OPCVM001/ OPCVM017 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 3 | Réception de la VL définitive | Déversement de l'ordre vers MegaCustody | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir
|  | IRL déversée dans MegaCustody IRL1 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
|  | IRL Mirroir générée IRL2 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 4 | Appariement | Appariement IRL1 manuel | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Appariement IRL2 manuel | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 5 | Lance du Dénouement par job | Dénouement IRL1 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Dénouement IRL2 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM2bis
Nom du scénario : Ordre Direct: Client déposant Fond déposant avec appariement IRL par job
Description : Création de l'ordre / Validation agence /Réception de la VLd / Génération de l'IRL et l'IRL mirroir/ Appariement IRL avec job/ Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade (création BOT) | Ordre créé avec VL provisoire | OPCVM001/ OPCVM017 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 2 | Validation Agence | Ordre valide en attente de la VL définitive | OPCVM001/ OPCVM017 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 3 | Réception de la VL définitive | Déversement de l'ordre vers MegaCustody | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir
|  | IRL déversée dans MegaCustody IRL1 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
|  | IRL Mirroir générée IRL2 (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM017/ OPCVM012/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant// Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 4 | Appariement | Appariement IRL1 par job | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Appariement IRL2 par job | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Etape 5 | Lance du Dénouement par job | Dénouement IRL1 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
|  | Dénouement IRL2 : postage espèce // CMP/TPCVM | OPCVM017 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Déposant
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM3
Nom du scénario : Client déposant Fond non déposant
Description : Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Appariement/ Dénouement/ Réception de la VL définitive / validation de la MAJ/ Dénouement/ Dégagement des soultes
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade (création BOT) | Ordre créé avec VL provisoire | OPCVM001/ OPCVM018 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 2 | Validation Agence | Ordre valide en attente déversement | OPCVM001/ OPCVM018 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 3 | Déversement pour le RL avec VL provisoire | Déversement de l'ordre vers MegaCustody | OPCVM001/ OPCVM018 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
|  | IRL déversée dans MegaCustody client Déposant (swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM018/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
|  | Pas de IRL Mirroir générée | OPCVM012 | Génération de l'opération Mirroir
Etape 4 | Appariement | Appariement par Swift | OPCVM018 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 5 | Dénouement | Dénouement côté marché | OPCVM018 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 6 | Réception de la VL définitive (différente de la VL provisoire) | Mise à jour automatique de l'IRL client (en figeant les quantités initiales) | OPCVM018 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 7 | Validation de la MAJ automatique de l'IRL | IRL valide en attente de dénouement | OPCVM018 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 8 | Lancer le dénouement côté client | IRL dénouée: postage impact titres et espèces | OPCVM018 | Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Etape 9 | Dégagement des soultes par IRL | Soulte espèces: Montant de dénouement définitif - Montant de dénouemant initial | OPCVM015/ OPCVM018 | Gestion des Soultes/ Ordre Direct: Client Déposant et Fond Non-Déposant
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM4
Nom du scénario : Client non déposant Fond déposant
Description : Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Appariement/ Dénouement/ Réception de la VL définitive / validation de la MAJ/ Dénouement/ Dégagement des soultes
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade (création BOT) | Ordre créé avec VL provisoire | OPCVM001/ OPCVM019 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 2 | Validation Agence | Ordre valide en attente déversement | OPCVM001/ OPCVM019 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 3 | Déversement pour le RL avec VL provisoire | Déversement de l'ordre vers MegaCustody | OPCVM001/ OPCVM019 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
|  | IRL déversée dans MegaCustody IRL1 client non Déposant (sans swift vers MaroClear) | OPCVM001/ OPCVM019/ OPCVM013 | Création d'une IRL client OPCVM: déversement d'un ordre pour le règlement/livraison./ Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
|  | IRL Mirroir générée IRL2 (swift vers MaroClear) | OPCVM012/ OPCVM013 | Génération de l'opération Mirroir/ Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 4 | Appariement | Appariement IRL1 manuel | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
|  | Appariement IRL2 par Swift | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 5 | Dénouement | Dénouement IRL1 côté marché (manuel) | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
|  | Dénouement IRL2 côté marché (swift) | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 6 | Réception de la VL définitive (différente de la VL provisoire) | Mise à jour automatique de l'IRL client (en figeant les quantités initiales) pour IRL1 et IRL2 | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 7 | Validation de la MAJ automatique de l'IRL1 | IRL1 et IRL2 valide en attente de dénouement | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 8 | Lancer le dénouement côté client de l'IRL1 et IRL2 | IRL1 et IRL2 dénouée: postage impact titres et espèces | OPCVM019 | Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Etape 9 | Dégagement des soultes par IRL | Soulte espèces: Montant de dénouement définitif - Montant de dénouemant initial | OPCVM015/ OPCVM019 | Gestion des Soultes/ Ordre Direct: Client Non-Déposant et Fond Déposant
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM5
Nom du scénario : Cas d'une VL erronée ----> GAP NON RETENU
Description : Création de l'ordre/ Création d'une IRL/ Génération de l'IRL mirroir/ Appariement/ Dénouement/ A J+ 2 Réception d'une VL réctifiée
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM sur MegaTrade | Ordre créé
Etape 2 | Exécution de l'ordre avec VL définitive | IRL déversée dans Megacustody IRL1
IRL Mirroir générée IRL2
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL1
Appariement IRL2
Etape 4 | Dénouement | Dénouement IRL1
Dénouement IRL2
Etape 5 | Réception d'une VL réctifiée à J+2 | Inversement des postage espèces
Recalcul des montants et commission en figeant les quantités iniatiales
Réimpact CMP TPCVM
Réimpact postage espèces
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM6
Nom du scénario : Aller Retour
Description : Réception des IRLs Aller Retour/ Instruction Appariement et Dénouement sans contrôle provision
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création de l'ordre OPCVM aller retour sur MegaTrade | Ordre créé | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
Etape 2 | Exécution de l'ordre avec VL définitive | IRL aller et IRL retour déversée dans Megacustody IRL1 IRL2 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | IRLs Mirroir générées IRL3 IRL4 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL1 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Appariement IRL2 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Appariement IRL3 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Appariement IRL4 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
Etape 4 | Dénouement | Dénouement IRL1 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Dénouement IRL2 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Dénouement IRL3 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
|  | Dénouement IRL4 | OPCVM021 | Traitement des opérations Aller-Retour
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM7
Nom du scénario : Apport de titres Client déposant-Fond déposant
Description : Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Sélection des titres apportés | Titre en apport | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 2 | Création souscription | IRL sur titre apporté livraison et réception créé IRL1 et IRL2 | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | IRL OPCVM : client et fond créées IRL3 et IRL4 | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL3 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Appariement IRL4 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 4 | Dénouement | Dénouement IRL1 IRL2 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL3 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL4 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM7bis
Nom du scénario : Apport de titres Client non déposant-Fond déposant
Description : Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Sélection des titres apportés | Titre en apport | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 2 | Création souscription | IRL sur titre apporté Réception créé IRL1 (Fond) | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | IRL OPCVM : client ND et fond créées IRL2 et IRL3 | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL1 manuellement | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Appariement IRL2 et IRL3 manuellement | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 4 | Dénouement | Dénouement IRL1 manuellement | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL2 manuellement | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL3 manuellement | OPCVM022 OPCVM022' OPCVM023 OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## OPCVM7tris
Nom du scénario : Apport de titres Client déposant-Fond non déposant
Description : Apporter les titres et valorisation/ souscription dans le fond/ Génération des IRLs de transfert de titres apportés et des IRLs OPCVM/ Appariement et dénouement des IRLs
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Sélection des titres apportés | Titre en apport | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 2 | Création souscription | IRL sur titre apporté livraison créé IRL1 | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | IRL OPCVM : client créées IRL2 | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Etape 3 | Appariement | Appariement IRL1 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Appariement IRL2 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL1 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
|  | Dénouement IRL2 manuellement | OPCVM022/ OPCVM022'/ OPCVM023/ OPCVM024/ OPCVM025 | Souscription par apport de titres: Création jambe apport et jambe souscription/ Le postage comptable espèce se fait IRL par IRL pour le client et l'opcvm/ Souscription par apport de titre: Inversement du processus (point d'entrée à l'opération est l'apport)/ Souscription par apport de titre: Calcul de la TPCVM pour les apports de titres/ Souscription par apport de titre: Apport de titre s'applique aux client déposant et non déposant, fond déposant et non déposants.
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## GAG Ferme1
Nom du scénario : RVP Ferme contrepartie externe
Description : Création d'une IRL sur MegaCustody/ Validation agence/ Génération d'un swift MT541 vers MaroClear/ Appariement avec MT548/ Dénouement avec MT54Y
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody | IRL crée | GAG001 | Création d'une IRL client achat/vente GAG: saisie manuelle.
Etape 2 | Validation agence | IRL validée par l'agence | GAG001 | Création d'une IRL client achat/vente GAG: saisie manuelle.
|  | Swift out vers MaroClear | GAG009 | Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 3 | Réception d'un Swift MT548 Match | IRL statut Apparié | GAG010 | Appariement et dénouement
Etape 4 | Réception d'un Swift MT54Y | IRL statut Dénoué | GAG010 | Appariement et dénouement
|  | Postage espèces | GAG010/ GAG008 | Appariement et dénouement/ Postage et évolution du flux titres, espèces, et CGC
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## GAG Ferme2
Nom du scénario : DVP Ferme contrepartie interne avec changement de masse de ségrégation
Description : Création d'une IRL sur MegaCustody/ Génération d'un swift MT542 vers MaroClear/ Appariement avec MT548/ Dénouement avec MT54Y
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody | IRL statut Instruit | GAG001 | Création d'une IRL client achat/vente GAG: saisie manuelle.
|  | Swift out vers MaroClear | GAG009 | Génération IRL marché et échange Swift avec MaroClear
Etape 2 | Réception d'un Swift MT548 Match | IRL statut Apparié | GAG010 | Appariement et dénouement
Etape 3 | Réception d'un Swift MT54Y | IRL statut Dénoué | GAG010 | Appariement et dénouement
|  | Postage espèces | GAG010/ GAG008 | Appariement et dénouement/ Postage et évolution du flux titres, espèces, et CGC
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## GAG Ferme3
Nom du scénario : RVP DVP Ferme Dénouement interne
Description : Création d'une IRL sur MegaCustody/ Validation agence RVP/ Création de la deuxième IRL/ Appariement automatique des deux IRLs/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL RVP sur MegaCustody | IRL créés | GAG001 | Création d'une IRL client achat/vente GAG: saisie manuelle.
Etape 2 | Validation agence | IRL validée par l'agence en attente de l'IRL contrepartie | GAG001 | Création d'une IRL client achat/vente GAG: saisie manuelle.
Etape 3 | Création d'une IRL DVP sur MegaCustody | IRL RVP Apparié | GAG010 | Appariement et dénouement
|  | IRL DVP Apparié | GAG010 | Appariement et dénouement
Etape 4 | Dénouement manuel | IRL RVP Dénoué et postage espèce | GAG010/ GAG008 | Appariement et dénouement/ Postage et évolution du flux titres, espèces, et CGC
|  | IRL DVP Dénoué et postage espèce | GAG010/ GAG008 | Appariement et dénouement/ Postage et évolution du flux titres, espèces, et CGC
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Repo1
Nom du scénario : Mise en pension
Description : Création d'une IRL de mise en pension/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ Génértion d'une ligne de notification Repo/ Envoi fichier Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller par RMQ et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour par RMQ
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL de mise en pension sur MegaCustody (J, J+n) | IRL Aller statut Instruit | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | IRL Retour statut Instruit | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | Génértion d'une ligne de notification Repo | REPO009 | Notification MaroClear
Etape 2 | Envoi du fichier repo | Fichier repo généré | REPO009 | Notification MaroClear
Etape 3 | Appariement manuel de la jambe Aller | Jambe Aller apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 4 | Réception du RMQ de J | Jambe Aller dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
|  | Jambe Retour apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 5 | Réception du RMQ de J+n | Jambe Retour dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Repo1bis
Nom du scénario : Mise en pension avec client AWB (même masse de ségrégation)
Description : Création d'une IRL de mise en pension/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ PAS de génértion d'une ligne de notification Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller manuellement et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour manuelle
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL de mise en pension sur MegaCustody (J, J+n) | IRL Aller statut Instruit | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | IRL Retour statut Instruit | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | PAS de Génértion d'une ligne de notification Repo | REPO009 | Notification MaroClear
Etape 2 | Appariement manuel de la jambe Aller | Jambe Aller apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 3 | Dénouement manuel à J | Jambe Aller dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
|  | Jambe Retour apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 4 | Dénouement manuel à J+n | Jambe Retour dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Repo2
Nom du scénario : Prise en pension
Description : Création d'une IRL de prise en pension/ Validation agence/ Génération d'une IRL aller et une IRL retour/ Pas de génértion d'une ligne de notification Repo/ Apparier l'aller/ Dénouer l'aller par RMQ et appariement automatique du retour/ Dénouer le retour par RMQ
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL de prise en pension sur MegaCustody (J, J+n) | IRL créée | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
Etape 2 | Validation agence | IRL Aller validée par agence | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | IRL Retour validée par agence | REPO001/ REPO002 | Création d'une IRL client Repo / RVRepo: saisie manuelle./ Création d'une IRL client Repo / RVRepo: intégration massive fichier Excel.
|  | Pas de génértion d'une ligne de notification Repo | REPO009 | Notification MaroClear
Etape 3 | Appariement manuel de la jambe Aller | Jambe Aller apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 5 | Réception du RMQ de J | Jambe Aller dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
|  | Jambe Retour apparié | REPO010 | Appariement et dénouement
Etape 6 | Réception du RMQ de J+n | Jambe Retour dénoué | REPO010 | Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PE1
Nom du scénario : Aller prêteur
Description : Création d'une IRL Aller: livraison de titre sans paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody Montants de intérêts HT inséré | IRL statut Instruit Montant TVA sur intérêts déduit Montant TPPRF déduit | LEND001/ LEND002/ LEND003/ LEND004 | Création d'une IRL client prêt / emprunt: saisie manuelle./ Montant Intérêts HT/ TVA sur Intérêts/ TPPRF sur Intérêts
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PE2
Nom du scénario : Aller emprunteur
Description : Création d'une IRL Aller: réception de titre sans paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody Montants de intérêts HT inséré | IRL statut Instruit Montant TVA sur intérêts déduit Montant TPPRF déduit | LEND001/ LEND002/ LEND003/ LEND004 | Création d'une IRL client prêt / emprunt: saisie manuelle./ Montant Intérêts HT/ TVA sur Intérêts/ TPPRF sur Intérêts
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PE3
Nom du scénario : Retour prêteur
Description : Création d'une IRL Retour: Réception de titre avec paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody Montants de intérêts HT inséré | IRL statut Instruit Montant TVA sur intérêts déduit Montant TPPRF déduit | LEND001/ LEND002/ LEND003/ LEND004 | Création d'une IRL client prêt / emprunt: saisie manuelle./ Montant Intérêts HT/ TVA sur Intérêts/ TPPRF sur Intérêts
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PE4
Nom du scénario : Retour emprunteur
Description : Création d'une IRL Retour: Livraison de titre avec paiement/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody Montants de intérêts HT inséré | IRL statut Instruit Montant TVA sur intérêts déduit Montant TPPRF déduit | LEND001/ LEND002/ LEND003/ LEND004 | Création d'une IRL client prêt / emprunt: saisie manuelle./ Montant Intérêts HT/ TVA sur Intérêts/ TPPRF sur Intérêts
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | LEND007 | Notification MaroClear, Appariement et dénouement
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Nantissement
Nom du scénario : Nantissement et levée de nantissement
Description : Création d'un Nantissement/ Création d'une position nantie/ Levée du nantissement/ Quantité nantie relogée dans la position dénouée
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une opération de nantissement | Nantissement créé | NANT001/ NANT002/ NANT003/ NANT004/ NANT006/ NANT007 | Création de nantissement (manuellement)/ Compte espèces client/ Numéro de registre/ Numéro de CIN/ Contrôle règles métier à la création d'un nantissement/ Contrôle provisions titres
|  | Position nantie | NANT001/ NANT002/ NANT003/ NANT004/ NANT006/ NANT007 | Création de nantissement (manuellement)/ Compte espèces client/ Numéro de registre/ Numéro de CIN/ Contrôle règles métier à la création d'un nantissement/ Contrôle provisions titres
Etape 2 | Levée de nantissement | Nantissement levé | NANT008/ NANT009/ NANT010 | Levée de nantissement (manuellement IRL par IRL: levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (chargement massif : levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (lancement manuel global pour un ensemble d'IRL: levée totale)
|  | Quantité relogée dans la position dénouée | NANT008/ NANT009/ NANT010 | Levée de nantissement (manuellement IRL par IRL: levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (chargement massif : levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (lancement manuel global pour un ensemble d'IRL: levée totale)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Blocage
Nom du scénario : Blocage et levée de blocage
Description : Création d'un blocage/ Création d'une position bloquée/ Levée du blocage/ Quantité bloquée relogée dans la position dénouée
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une opération de blocage | Blocage créé | BLOQ001/ BLOQ002/ BLOQ003/ BLOQ004/ BLOQ005/ BLOQ006/ | Création de blocage (manuellement)/ Compte espèces client/ Numéro de registre/ Numéro de CIN/ Contrôle règles métier à la création d'un blocage/ Contrôle provisions titres/
|  | Position bloquée | BLOQ001/ BLOQ002/ BLOQ003/ BLOQ004/ BLOQ005/ BLOQ006/ | Création de blocage (manuellement)/ Compte espèces client/ Numéro de registre/ Numéro de CIN/ Contrôle règles métier à la création d'un blocage/ Contrôle provisions titres/
Etape 2 | Levée de blocage | Blocage levé | BLOQ007/ BLOQ008 | Levée de nantissement (manuellement IRL par IRL: levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (lancement manuel global pour un ensemble d'IRL: levée totale)
|  | Quantité relogée dans la position dénouée | BLOQ007/ BLOQ008 | Levée de nantissement (manuellement IRL par IRL: levée partielle ou totale)/ Levée de nantissement (lancement manuel global pour un ensemble d'IRL: levée totale)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Transfert1
Nom du scénario : Transfert Direct externe Livraison
Description : Création d'une IRL ETDF de livraison de titre/ Appariement / Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL ETDF sur MegaCustody Définition de la catégorie et type du transfert Détermination de la SDB | IRL statut Instruit | TRAN001/ TRAN002/ TRAN004/ TRAN010 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert direct: traitement impôt de bourse/ Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | TRAN010 | Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué et postage espèces | TRAN010 | Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Transfert2
Nom du scénario : Transfert Direct externe Réception
Description : Création d'une IRL ETRF de réception de titre/ Appariement / Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL ETRF sur MegaCustody Définition de la catégorie et type du transfert | IRL statut Instruit | TRAN001/ TRAN002/ TRAN004/ TRAN010 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert direct: traitement impôt de bourse/ Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Etape 2 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | TRAN010 | Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Etape 3 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | TRAN010 | Transfert Externe (saisie, appariement et dénouement)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Transfert3
Nom du scénario : Transfert Direct de compte à compte
Description : Création d'une opération compte à compte/ Génération des deux jambe Livraison et réception au statut "apparié"/ Dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une opération compte à compte Définition de la catégorie et type du transfert | Génération de deux IRLs appariés : Livraison et Reception ITRF // ITDF | TRAN001/ TRAN002/ TRAN011 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert de compte à compte (saisie, appariement et dénouement)
Etape 2 | Dénouement manuel | IRLs statut Dénoué | TRAN011 | Transfert de compte à compte (saisie, appariement et dénouement)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Transfert4
Nom du scénario : Transfert Simple de portefeuille
Description : Saisie des données du portefeuille/ Affichage des lignes pouvant être transférées/ Selection des lignes et des quantités à transferer/ Saisir les données de contrepartie/ Génération des IRLs de transfert par ligne
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Saisie d'un transfert de portefeuille Définition de la catégorie et type du transfert | Affichage des lignes pouvant être transférées | TRAN001/ TRAN002/ TRAN012 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert de portefeuille (saisie, appariement et dénouement)
Etape 2 | séléction des lignes et des quantités à transférer | Lignes et quantités sélectionnés | TRAN001/ TRAN002/ TRAN012 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert de portefeuille (saisie, appariement et dénouement)
Etape 3 | Saisir les données de contrepartie et sauvegarder | IRLs de trasferts out de portefeuille générées (IRL par ligne) au statut instruit | TRAN001/ TRAN002/ TRAN012 | Détermination du type de transfert/ Détermination de la catégorie de transfert/ Transfert de portefeuille (saisie, appariement et dénouement)
Etape 4 | Appariement manuel des IRLs | IRLs statut Apparié | TRAN012 | Transfert de portefeuille (saisie, appariement et dénouement)
Etape 5 | Appariement manuel des IRLs | IRLs statut Dénoué | TRAN012 | Transfert de portefeuille (saisie, appariement et dénouement)
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Conversion
Nom du scénario : Conversion de forme de détension de titres
Description : Saisie de l'opération forme source et forme cible/ changement de la forme de détension
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une opération de conversion (Forme source et forme cible) | changement de la forme de détension | CONV001 | Conversion
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Op Triang1
Nom du scénario : Investisseur étranger client / Broker étranger client
Description : Réception de l'IRL de l'investisseur étranger/ Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger/ Préajustement avec AOE/ Prématching entre IRLs OTC/ Ajustement OK/ Appariement et dénouement IRLs OTC/ Dénouement IRL bourse
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Réception de l'IRL de l'investisseur étranger | IRL OTC créée | TRIA001 | Reconnaître les IRLs OTG et flagger le champ OTG
Etape 2 | Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger | IRL OTC et IRL bourse créées | TRIA001 | Reconnaître les IRLs OTG et flagger le champ OTG
Etape 3 | Rapprochement AOE | Préajustement OK | TRIA002 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Préajustement
Etape 4 | Prématching interne entre IRLs OTC | Prématching OK | TRIA003 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Prématching
|  | Ajustement OK | TRIA004 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Ajustement
Etape 5 | Appariement interne IRLs OTC | IRLs appariés | TRIA005 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Appariement et dénouement interne
Etape 6 | Dénouement interne IRLs OTC | IRLs dénoués | TRIA005 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Appariement et dénouement interne
Etape 7 | Réception RMQ | Dénouement IRL bourse | TRIA006 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Op Triang2
Nom du scénario : Investisseur étranger client / Broker étranger non client
Description : Réception de l'IRL de l'investisseur étranger/ Prématching/ Envoi Swift Appariement et dénouement
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Réception de l'IRL de l'investisseur étranger | IRL OTC créée | TRIA001 | Reconnaître les IRLs OTG et flagger le champ OTG
Etape 2 | Prématching avec contrepartie externe | Prématching OK | TRIA008/ TRIA008 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger n'est pas client de AWB: Fiche de prématching/ L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger n'est pas client de AWB: Prématching manuel
Etape 3 | Envoi swift MaroClear | Swift envoyé | TRIA010 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger n'est pas client de AWB: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Etape 4 | Réception MT548 Match | IRL apparié | TRIA010 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger n'est pas client de AWB: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Etape 5 | Réception MT54Y | IRL dénoué | TRIA010 | L'investisseur étranger est client de AWB. Le broker étranger n'est pas client de AWB: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Op Triang3
Nom du scénario : Investisseur étranger non client / Broker étranger client (Broker vendeur)
Description : Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger/ Préajustement avec AOE/ Prématching IRL OTC/ Ajustement OK/ Envoi Swift Appariement et dénouement IRL OTC/ Dénouement IRL bourse
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 2 | Réception de deux IRLs OTC et bourse du broker étranger | IRL OTC et IRL bourse créées | TRIA001 | Reconnaître les IRLs OTG et flagger le champ OTG
Etape 3 | Rapprochement AOE | Préajustement OK | TRIA012 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Préajustement
Etape 4 | Prématching avec contrepartie externe | Prématching OK | TRIA013/ TRIA014 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Fiche de prématching/ L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Prématching manuel
|  | Ajustement OK | TRIA014' | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Ajustement
| Envoi swift MaroClear | Swift envoyé | TRIA016 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Broker Acheteur: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Etape 5 | Réception MT548 Match | IRL OTC apparié | TRIA016 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Broker Acheteur: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Etape 6 | Réception MT54Y | IRL OTC dénoué | TRIA016 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Broker Acheteur: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Etape 7 | Réception RMQ | Dénouement IRL bourse | TRIA016 | L'investisseur étranger n'est pas client de AWB. Le broker étranger est client de AWB: Broker Acheteur: Instruction Maroclear/ Appariement et dénouement MaroClear
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## Titre maison
Nom du scénario : IRL achat d'un titre maison
Description : Création d'une IRL sur MegaCustody/ Appariement manuel/ Dénouement manuel
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une IRL sur MegaCustody | IRL créée | HORS001 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres non admis chez MaroClear.
Etape 2 | Validation agence | IRL validée par l'agence | HORS001 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres non admis chez MaroClear.
Etape 3 | Appariement manuel | IRL statut Apparié | HORS001 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres non admis chez MaroClear.
Etape 4 | Dénouement manuel | IRL statut Dénoué | HORS001 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres non admis chez MaroClear.
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## DAT
Nom du scénario : IRL achat d'un DAT
Description : Création d'une Instruction DAT sur MegaCustody/ Validation
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Création d'une instruction DAT sur MegaCustody | Instruction crée | HORS002 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres DAT.
Etape 2 | Validation | Instruction validée | HORS002 | Processus "Dénouement Hors MaroClear": Titres DAT.
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PONA1
Nom du scénario : PONA Marché BAM
Description : Générer la PONA Marché BAM pour une date J
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Générer la PONA Marché BAM pour une date J | Total débit, crédit, et net des instructions Bourse dont la date de dénouement est à une date J. | PONA001 | PONA BAM
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario

## PONA2
Nom du scénario : PONA Alerte Desk ----> GAP NON RETENU
Description : Générer la PONA Alerte Desk pour une date J
Etapes
Etapes | Description | Resultats | Numéro d'exigences | Titre d'exigences | Statut de test | Type de test
Etape 1 | Générer la PONA Alerte Desk pour une date J | Total débit, crédit, et net de: instructions Bourse + OPCVM + OTC + OST dépositaire MegaCor + OST émetteur MegaIssuer
Pré-conditions
Configuration
Données de Référentiel
Début Scénario
Etape 1: ------
Description
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Etape 2: ----------
Données d'entré: ----------
Traitement: ----------
Résultat 1: ----------
Résultat 2: ----------
Résultat 3: ----------
Fin de scénario